## Slide 1: Status Report Sistema de Gestão Caderneta Colégio 911
Grupo 1: Baloi,Chobela,Matavel,Nhangumele
Período de 24/05/19 até 14/06/19

## Slide 2: Agenda
Sumário Executivo
Atividades Concluídas / Deliverables
Progresso (Análise do Valor Agregado)
Pontos de Atenção
Próximos Passos
Informações adicionais

## Slide 3: Sumário Executivo
Status: |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica
Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida
Prazo |  | O arranque das actividades de elicitação, documentação e implementação decorreu dentro do período definido, contudo o desenvolvimento se encontra ligeiramente atrasado devido ao teste de algumas ferramentas de desenvolvimento.
Custo |  | Sem nenhuma alteração do plano financeiro do projecto.
Escopo |  | O escopo até o momento está sendo devidamente respeitado.
Comunicação |  | Devido as normais actividades labórias os encontros entre os focal points das duas partes não tem sido de qualidade.

## Slide 4: Atividades Concluídas / Deliverables
EAP | Atividade | Responsável | Início | Término
sga.1.2.3 | Especificação dos Casos de Uso | Baloi, Issaque & Matavel, Anselmo | 08/05//19 | 09/05/19
sga.1.2.5 | Composição e apresentação do Documento de Requisitos | Baloi, Issaque | 08/05/19 | 11/05/19

## Slide 5: Progresso – Análise do Valor Agregado
Funcionalidades Construídas:
Login
Dashboard
Modulos Controlo
Por desenvolver:
Plataforma APE
Modolo Manuntenção
Modulo Relatórios

## Slide 6: Pontos de Atenção / Riscos
Descrição do Problema | Status | Descrição da ação | Responsável | Previsão
Inexistência do Módulo de Segurança | Não resolvido | Criar uma divisão de trabalho responsável pela implementação desta funcionalidade | Matavel, Anselmo & Baloi, Issaque | 24/05/19

## Slide 7: Próximos Passos
EAP | Atividade | Responsável | Início | Término
sga.1.5 | Implantação |  | 06/06/19 | 06/06/19
sga.1.6 | Formação |  | 07/06/19 | 07/6/19

## Slide 8: Informações adicionais
A versão de testes pode ser encontrada em:
sistema-de-gestao-de-caderneta.herokuapp.com/
O Controle de desenvolvimento, pode ser encontrada em:
github.com/Kingsleynhangumele225/SGC

## Slide 9: Obrigado! Grupo 4 projectosgc@esw2.com